## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Proyecto: | Sistema recursos-UTP
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2020-05-05
Fin: | 2020-07-24
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance | Leyenda de roles
Hito 1 - Sprint 1 |  |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-30 |  | Jefe de proyecto | JP
HU01 - registro usuario | Product Backlog | ST-PB.DOCX | Benavente/JP | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 100% | Arquitecto de software | ARS
Funcionalidad de registro | Project Charter | ST-PC.xlsx | Benavente/JP | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 100% | Testing de Software | TS
Panel de registro | Project Charter | ST-PC.DOCX | Benavente/JP | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 100% | Administrador de base de datos | DBA
Registro diferente según rol | Cronograma del proyecto | ST-CP.XLSX | Equipo de trabajo | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 100% | Frontend | FE
redirigir a login tras registro | Sprint Backlog Primero | ST-SBP.DOCX | Benavente/JP | 2020-06-03 | 2020-06-09 | 100% | Backend | BE
HU02 - Inicio de sesion | Documento de Base de Datos | ST-DBD.DOCX | Tello/DBA | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 100% | Analista de software | AS
Funcionalidad login | Documento de Arquitectura de Software | ST-AS.DOCX | Campos/ARS | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 100% | DevOps | DO
panel de login | Primer Prototipo | ST-PP.DOCX | Arellano/Diseñador | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 100%
validacion de datos | Iniciar Sesión Turista | ST-HUIST.DOCX | Yantas/AS | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 100%
manejo de errores de autenticacion | Iniciar Sesión Administrador | ST-HUISA.DOCX | Benavente/JP | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 100%
HU03 - Roles | Iniciar Sesión Administrador Organización | ST-HUISAO.DOCX | Arellano/FE | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 100%
redireccionar según el rol | Cerrar Sesion Usuarios | ST-HUCSU.DOCX | Benavente/JP | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 100%
implementar cambio de roles | Registrar Turista | ST-HURT.DOCX | Arellano/FE, Tello/DBA | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 100%
HU04 - Diferencias de Rol | Registrar Organización | ST-HURO.DOCX | Yantas/AS, Tello/DBA | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 100%
estudiante descarga recursos | Administrar Servicios | ST-HUAS.DOCX | Arellano/FE, Tello/DBA | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 100%
docente sube, edita y elimina recursos | - | - | Tello/DBA, Benavente/BE, Arellano/FE | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 100%
admin edita,elimina recursos y tambien usuarios | - | - | Benavente/BE, Yantas/FE, Arellano/FE | 2020-06-21 | 2020-06-23 | 100%
Fin del Sprint 1 | - | - | Arellano/TS | 2020-06-23 | 2020-06-27 | 100%
Hito 2 - Sprint 2 | - | - | Benavente/JP | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 100%
HU05 - Prototipo
discutir posible prototipo |  |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-16
buscar plataforma de armado | Sprint Backlog Segundo | ST-SBS.DOCX | Benavente/JP | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 100%
armado de prototipo - figma | Segundo Prototipo | ST-SP.DOCX | Arellano/Diseñador | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 100%
HU06 - ClickUp | Registrar, editar organización | ST-REO.DOCX | Yantas/AS, Benavente/BE, Arellano/FE | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 100%
plataforma para armado de scrum | Registrar, actualizar y/o eliminar producto | ST-RAEP.DOCX | Tello/AS, Benavente/BE, Yantas/FE, Arellano/FE | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 100%
asignar roles scrum | Modulo de busqueda | ST-MB.DOCX | Benavente/BE, Yantas/FE, Campos/FE | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 100%
armado de scrum | - | - | Tello/DBA, Benavente/Backend | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 100%
HU07 - Landbot | - | - | Benavente/BE, Yantas/FE, Campos/FE | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 100%
emplear landbot | - | - | Arellano/TS | 2020-07-11 | 2020-07-14 | 100%
formulacion de armado de landbot | - | - | Benavente/JP | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 100%
emplear IA
HU08 - Implementacion Landbot/Figma/Clickup |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-08-18
Asignar funciones del Scrum | Sprint Backlog Tercero | ST-SBT.DOCX | Benavente/JP | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 100%
Insertar Landbot | Tercer Prototipo | ST-TP.DOCX | Arellano/Diseñador | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 100%
Acoplar a diseño Figma | Módulo de Interfaz Principal | ST-MIP.DOCX | Yantas/FE. Campos/FE | 2020-07-21 | 2020-07-25 | 100%
Fin del Sprint 2 | Módulo de puntuación | ST-MP.DOCX | Tello/AS, Benavente/BE, Campos/FE | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 100%
Hito 3 - Sprint 3 | Módulo de Información de Producto | ST-MIP.DOCX | Yantas/AS, Benavente/BE, Arellano/FE | 2020-07-29 | 2020-08-02 | 100%
HU09 - Curso | Módulo de Información de Organizaciones | ST-MIO.DOCX | Benavente/BE, Yantas/FE, Campos/FE | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 100%
Organización de recursos por curso | Módulo de Mensajería | ST-MM.DOCX | Benavente/BE, Yantas/FE, Arellano/FE | 2020-08-06 | 2020-08-10 | 100%
Notificacion de publicacion nueva | Administrar Usuarios | ST-AU.DOCX | Benavente/BE, Yantas/FE, Campos/FE | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 100%
HU10 - Filtrado | - | - | Tello/DBA, Benavente/BE | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 100%
Recursos por mas nuevo
Por Curso
Categorizacion de recurso por curso
HU11 - Busqueda
Implementar logica de backend para busqueda
probar funcionalidad de busqueda
optimizar rendimiento de busqueda
HU12 - Consultas extra | - | - | Benavente/BE, Yantas/FE, Campos/FE | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 100%
Estadisticas de uso
Visualizacion de daots
consulta de recurso mas visto | - | - | Arellano/TS | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 100%
moderacion de contenido | - | - | Benavente/JP | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 100%
Fin del Sprint 3