## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: ***
Grupo:
Proyecto: Sistema de Gestión de Recursos Educativos
Enfoque de desarrollo: Ágil Scrum
Inicio: 5/03/2022
Fin: 24/04/2022
Actividad | Item | Nomenclatura | Responsable/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Project Charter | Documento Project Charter | SGRE-PC | Joaquin/PO | 5/04 | 10/04 | 100%
Identificar el Scrum Master y Stakeholder | Documento de Interesados | SGRE-DI | Joaquin/PO | 6/04 | 10/04 | 100%
Formacion del equipo scrum | Documento de Equipo Scrum | SGRE-DES | Renzo/PM | 7/04 | 10/04 | 100%
Requerimientos | Documento de Lista Requerimientos | SGRE-LR | Jorge/ Analista | 8/04 | 10/04 | 100%
Creación de Historias De Usuario | Historia de Usuarios | SGRE-HU | Joaquin/PO | 9/04 | 10/04 | 100%
Creación del Product Backlog Item | Product Backlog | SGRE-PB-V1 | Lorenzo/PM | 9/04 | 10/04 | 100%
Realizar la planificaicones del Sprint 01 | Documento de Planificación | SGRE-DPS1 | Joaquin/PO | 10/04 | 10/04 | 100%
Sprint 01 |  |  |  | 10/04 | 03/04
Diseño de la Base de Datos | Documento de Base de Datos | SGRE-DBD-V1 | Jorge/Backend | 11/04 | 24/03 | 100%
Diseño de Arquitectura | Documento de Arquitectura | SGRE-DASW-V1 | Joaquin/Scrum | 11/04 | 21/03 | 100%
Implementar registro de Usuario | registro de usuario | SGRE-HU-01-T01 | Jorge/Backend | 13/04 | 22/03 | 100%
Diseñar panel de registro | diseño panel de registro | SGRE-HU-01-T02 | Jorge/Backend | 14/04 | 24/03 | 100%
Registro distinto según tipo de rol (admin/docente/etc) | registro según el tipo de usuario | SGRE-HU-01-T03 | Renzo/ Fronted | 15/04 | 24/03 | 100%
Redirigir a login tras registro | redireccion a login | SGRE-HU-01-T04 | Renzo/ Fronted | 16/04 | 24/04 | 100%
Inicio de sesion | iniciar sesion | SGRE-HU-02-T01 | Renzo/ Fronted | 17/04 | 24/05 | 100%
Funcionalidad login | logica de sesion | SGRE-HU-02-T02 | Renzo/ Fronted | 18/04 | 24/06 | 100%
Panel login | Interfaz de usuario del login | SGRE-HU-02-T03 | Joaquiin/Frontend | 19/04 | 24/04 | 100%
Validacion de datos | validacion de credenciales | SGRE-HU-02-T04 | Joaquiin/Frontend | 20/04 | 24/04 | 100%
Manejo de errores de autenticacion | gestion de errores | SGRE-HU-02-T05 | Lorenzo / backend | 21/04 | 24/04 | 100%
Controlar acceso según tipo de usuario | acceso según tipo de usuario | SGRE-HU-03-T01 | Joaquin/backend | 22/04 | 27/03 | 100%
Implementar funcionalidad para cambiar roles | funcionalidad para cambiar roles | SGRE-HU-03-T02 | Renzo/backend | 23/04 | 29/03 | 100%
Crear vista con lista de usuarios | interfaz de lista de usuarios | SGRE-HU-03-T03 | Joaquin/frontend | 24/04 | 28/03 | 100%
Redireccionar usuarios al módulo correspondiente por rol | redireccion por tipo de rol | SGRE-HU-03-T04 | Renzo/backend | 25/04 | 28/03 | 100%
Desarrollar lógica para cambio de roles | modificacion de roles | SGRE-HU-03-T05 | Renzo/backend | 26/04 | 29/03 | 100%
Estudiante descarga recursos educativos | descarga recursos de estudiante | SGRE-HU-04-T01 | Lorenzo / backend | 27/04 | 30/03 | 100%
Docente sube, edita y elimina sus recursos al sistema | gestion de recursos del usuario docente | SGRE-HU-04-T02 | Jorge/Backend | 28/04 | 29/03 | 100%
Administrador edita/elimina recursos y usuarios | funciones administrativas | SGRE-HU-04-T03 | Jorge/Backend | 29/04 | 31/03 | 100%
Retrospectiva de sprint 1 | retrospectiva del sprint 1 | SGRE-S1R.doc | Joaquin / Scrum Master | 30/04 | 03/04 | 100%
Realizar la planificaicones del Sprint 02 | Documento de Planificación | SGTB-DP.docx | Joaquin/PM | 30/04 | 06/04 | 100%
Sprint 02 |  |  |  | 01/04 | 22/04 | 0%
Elegir el diseño del prototipo | eligiendo y discutiendo del posible prototipo | SGRE-HU-05-T01 | Mauricio/PO | 10/05 | 10/04 | 100%
Buscar plataforma de armado | revision de herramientas | SGRE-HU-05-T02 | Mauricio/PO | 10/04 | 11/04 | 100%
Elaborar el armado de Prototipo en Figma | armado del prototipo en figma | SGRE-HU-05-T03 | Jorge/Frontend | 10/04 | 13/04 | 100%
Realizar correcciones según observaciones | correciones del diseño | SGRE-HU-05-T04 | Jorge/Frontend | 11/04 | 12/04 | 100%
Crear cuenta de equipo en ClickUp | cuenta nueva en Clickup | SGRE-HU-06-T01 | Joaquin/SM | 10/04 | 10/04 | 100%
Configurar espacios, carpetas y listas del proyecto | modificar canal de Clickup | SGRE-HU-06-T02 | Joaquin/SM | 11/04 | 13/04 | 100%
Agregar tareas | agregamos tareas | SGRE-HU-06-T03 | Joaquin/SM | 13/04 | 15/04 | 100%
Asignar fechas límite y prioridades | implementacion fechas limites | SGRE-HU-06-T04 | Renzo/PO | 15/04 | 17/04 | 100%
Asignar roles scrum | distribucion de roles scrum | SGRE-HU-06-T05 | Joaquin/SM | 15/04 | 17/04 | 100%
Emplear landbot | uso general de landbot | SGRE-HU-07-T01 | Renzo/ frontend | 16/04 | 16/04 | 100%
Planificar la lógica del flujo de conversación | logica del flujo de conversacion | SGRE-HU-07-T02 | Renzo/ frontend | 16/04 | 16/04 | 100%
Prueba del flujo con distintos tipos de usuario | flujo con distintos tipos de usuario | SGRE-HU-07-T03 | Lorenzo / frontend | 17/04 | 17/04 | 100%
Ajustar respuestas según el tipo de usuario | uso del landbot para respuestas | SGRE-HU-07-T04 | Lorenzo / frontend | 17/04 | 18/04 | 100%
Coordinar integración entre herramientas (ClickUp y Figma, por ejemplo) | integracion de herramientas | SGRE-HU-08-T01 | Jorge/SM | 18/04 | 18/04 | 100%
Asignar funciones del Scrum | roles y tareas | SGRE-HU-08-T02 | Jorge/SM | 18/04 | 18/04 | 100%
Acoplar a diseño Figma | unificacion visual con figma | SGRE-HU-08-T03 | Lorenzo/frontend | 19/04 | 20/04 | 100%
Probar la navegación del prototipo con Landbot integrado | prueba del prototipo y landbot | SGRE-HU-08-T04 | Mauricio/frontend | 20/04 | 22/04 | 100%
Retrospectiva de sprint 2 | retrospectiva del sprint 2 | SGTB-S2R.doc | Mauricio/SM | 22/04 | 22/04 | 100%
Sprint 03 |  |  |  | 10/04 | 22/05 | 50%
Organización de recursos por curso | agrupacion de contenidos | SGRE-HU-09-T01 | Renzo / PO | 10/04 | 10/04 | 50%
Diseñar interfaz para mostrar recursos por curso | interfaz para recursos por curso | SGRE-HU-09-T02 | Joaquin/ Frontend | 10/04 | 13/05 | 50%
Implementar lógica de carga dinámica por curso | carga dinamica al momento del filtrado por curso | SGRE-HU-09-T03 | Renzo/backend | 11/05 | 12/05 | 50%
Notificacion por publicacion nueva | alerta de nuevo recurso | SGRE-HU-09-T04 | Renzo/backend | 11/05 | 13/05 | 50%
Crear menú o botones de filtro en la interfaz | interfaz del menu filtrado | SGRE-HU-10-T01 | Lorenzo/ frontend | 15/04 | 17/04 | 50%
Implementar lógica para ordenar por fecha (más reciente) | filtrado por el recurso más nuevo o reciente | SGRE-HU-10-T02 | Renzo/ backend | 15/04 | 17/04 | 50%
Implementar filtro por curso seleccionado | filtrado por categoria de recurso | SGRE-HU-10-T03 | Jorge/ backend | 16/04 | 16/04 | 50%
Diseñar barra de búsqueda en interfaz de usuario | interfaz de barra de busqueda | SGRE-HU-11-T01 | Mauricio/frontend | 17/04 | 17/04 | 50%
Implementar búsqueda por título y descripción de recurso | busqueda facil por titulo y descripcion | SGRE-HU-11-T02 | Renzo/ backend | 17/04 | 18/04 | 0%
Probar búsqueda con diferentes palabras clave | metodo sencillo para recortar | SGRE-HU-11-T03 | Mauricio y Renzo/ PO | 18/04 | 18/04 | 0%
Optimizar consulta para que sea rápida (índices, caché, etc.) | implementacion de cachés | SGRE-HU-11-T04 | Jorge/Backend | 18/04 | 18/04 | 0%
Estadisticas de uso | metricas de uso | SGRE-HU-12-T01 | Joaquin/ backend | 19/05 | 20/05 | 0%
Mostrar gráficos simples (barra, pastel) con estadísticas | presentacion grafica de datos | SGRE-HU-12-T02 | Jorge y Joaquin / frontend | 20/05 | 22/04 | 0%
Obtener y mostrar recurso más visto por curso | ranking de recursos | SGRE-HU-12-T03 | Renzo, Mauricio y Lorenzo / backend | 20/06 | 22/05 | 50%
Diseñar panel con información estadística para el admin | panel estadistico para admin | SGRE-HU-12-T04 | Lorenzo/ Frontend | 20/07 | 22/06 | 50%
Retrospectiva de sprint 3 | retrospectiva sprint 3 | SGRE-HU-12-T05 | Mauricio/SM | 20/08 | 22/07 | 100%