## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG DEL SPRINT 1
NÚMERO DE SPRINT | ENCARGADOS | DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Sprint 1 |  | 19 días | 2025-12-04 | 2025-05-01
HU01: Registro de Usuario |  | 6 días | 2025-04-13 | 2025-04-18
Funcionalidad de registro | Jorge | 2 días | 2025-04-14 | 2025-04-15
Panel de registro | Jorge | 2 días | 2025-04-15 | 2025-04-16
Registro diferente según rol | Renzo | 2 días | 2025-04-16 | 2025-04-17
Redirigir a login tras registro | Renzo | 2 días | 2025-04-17 | 2025-04-18
HU02: Inicio de sesion |  | 5 días | 4/18/2025 | 4/23/2025
Funcionalidad login | Renzo | 2 días | 4/19/2025 | 2025-04-20
Panel de login | Joaquin | 2 días | 2025-04-20 | 2025-04-21
Validacion de datos | Joaquin | 2 días | 4/21/2025 | 4/22/2025
Manejo de errores de autenticacion | Lorenzo | 2 días | 4/22/2025 | 4/23/2025
HU03: Roles |  | 4 días | 4/23/2025 | 2025-04-26
Redireccionar según el rol | Joaquin | 2 días | 4/24/2025 | 2025-04-25
Implementar cambio de roles | Renzo | 2 días | 2025-04-25 | 2025-04-26
HU04: Diferencias de Rol |  | 5 días | 4/26/2025 | 2025-04-30
Estudiante descarga recursos | Lorenzo | 2 días | 4/27/2025 | 2025-04-28
Docente sube, edita y elimina recursos | Jorge | 2 días | 4/28/2025 | 2025-04-29
Admin edita,elimina recursos y tambien usuarios | Jorge | 2 días | 2025-04-29 | 2025-04-30