## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Proyecto: | Sistema recursos-UTP
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2025-04-12
Fin: | 2025-07-24
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance | Leyenda de roles
Hito 1 - Sprint 1 |  |  |  | 2025-04-12 | 2020-04-30 |  | Jefe de proyecto | JP
HU01 - registro usuario | registro de usuario | ST-HU01 | García/JP | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100% | Arquitecto de software | ARS
Funcionalidad de registro | logica de registro | ST-HU01-F01 | Perez/ARS | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 100% | Testing de Software | TS
Panel de registro | UI de registro | ST-HU01-F02 | Huaman/TS | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 100% | Administrador de base de datos | DBA
Registro diferente según rol | registro según tipo de usuario | ST-HU01-F03 | Arista/DBA | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 100% | Frontend | FE
redirigir a login tras registro | redireccion a login | ST-HU01-F04 | García/FE | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 100% | Backend | BE
HU02 - Inicio de sesion | inicio de sesion | ST-HU02 | Quispe/BE | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 100% | Analista de software | AS
Funcionalidad login | logica de login | ST-HU02-F01 | Quispe/AS | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 100% | DevOps | DO
panel de login | UI de login | ST-HU02-F02 | Arista/DO | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 100%
validacion de datos | validacion de credenciales | ST-HU02-F03 | García/JP | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 100%
manejo de errores de autenticacion | gestion de errores | ST-HU02-F04 | Perez/ARS | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 100%
HU03 - Roles | gestion de roles | ST-HU03 | Huaman/TS | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 100%
redireccionar según el rol | redireccion por tipo de rol | ST-HU03-F01 | Arista/DBA | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 100%
implementar cambio de roles | modificacion de roles | ST-HU03-F02 | García/FE | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 100%
HU04 - Diferencias de Rol | funciones por rol | ST-HU04 | Quispe/BE | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 100%
estudiante descarga recursos | descarga por estudiante | ST-HU04-F01 | Quispe/AS | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 100%
docente sube, edita y elimina recursos | gestion de recursos por docente | ST-HU04-F02 | Arista/DO | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100%
admin edita,elimina recursos y tambien usuarios | funciones administrativas | ST-HU04-F03 | Quispe/BE | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100%
Fin del Sprint 1 |  |  |  |  | 2025-05-01
Hito 2 - Sprint 2 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-19
HU05 - Prototipo | diseño del prototipo | ST-HU05 | García/JP | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 100%
discutir posible prototipo | discusion inicial | ST-HU05-F01 | Perez/ARS | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 100%
buscar plataforma de armado | revision de herramientas | ST-HU05-F02 | Huaman/TS | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 100%
armado de prototipo - figma | maquetacion en figma | ST-HU05-F03 | Arista/DBA | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 100%
HU06 - ClickUp | gestion agil con clickup | ST-HU06 | García/FE | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 100%
plataforma para armado de scrum | preparacion de entorno scrum | ST-HU06-F01 | Quispe/BE | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 100%
asignar roles scrum | distribucion de roles scrum | ST-HU06-F02 | Quispe/AS | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 100%
armado de scrum | estructura de trabajo scrum | ST-HU06-F03 | Arista/DO | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 100%
HU07 - Landbot | integracion con landbot | ST-HU07 | García/JP | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 100%
emplear landbot | uso general de landbot | ST-HU07-F01 | Perez/ARS | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100%
formulacion de armado de landbot | diseño del flujo conversacional | ST-HU07-F02 | Huaman/TS | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100%
emplear IA | incorporación de IA | ST-HU07-F03 | Arista/DBA | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 100%
HU08 - Implementacion Landbot/Figma/Clickup | integracion de herramientas | ST-HU08 | García/FE | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 100%
Asignar funciones del Scrum | roles y tareas | ST-HU08-F01 | Quispe/BE | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 100%
Insertar Landbot | embebido de landbot en sistema | ST-HU08-F02 | Quispe/AS | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 100%
Acoplar a diseño Figma | unificacion visual con figma | ST-HU08-F03 | Arista/DO | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 100%
Fin del Sprint 2 |  |  |  |  | 2025-05-19
Hito 3 - Sprint 3 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-06-06
HU09 - Curso | Módulo de cursos | ST-HU09 | García/JP | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 100%
Organización de recursos por curso | agrupacion de contenidos | ST-HU09-F01 | Perez/ARS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 100%
Notificacion de publicacion nueva | alerta de nuevo recurso | ST-HU09-F02 | Huaman/TS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 100%
HU10 - Filtrado | funcionalidad de filtrado | ST-HU10 | Arista/DBA | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 100%
Recursos por mas nuevo | orden por fecha | ST-HU10-F01 | García/FE | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100%
Por Curso | filtro por curso | ST-HU10-F02 | Quispe/BE | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 100%
Categorizacion de recurso por curso | etiquetado por curso | ST-HU10-F03 | Quispe/AS | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100%
HU11 - Busqueda | motor de busqueda | ST-HU11 | Arista/DO | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 100%
Implementar logica de backend para busqueda | backend de busqueda | ST-HU11-F01 | García/JP | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 100%
probar funcionalidad de busqueda | tests de busqueda | ST-HU11-F02 | Perez/ARS | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100%
optimizar rendimiento de busqueda | optimización de consultas | ST-HU11-F03 | Huaman/TS | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100%
HU12 - Consultas extra | estadisticas y analisis | ST-HU12 | Arista/DBA | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 100%
Estadisticas de uso | metricas de uso | ST-HU12-F01 | García/FE | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100%
Visualizacion de daots | presentacion de informacion | ST-HU12-F02 | Quispe/BE | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100%
consulta de recurso mas visto | ranking de recursos | ST-HU12-F03 | Quispe/AS | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 100%
moderacion de contenido | control y revision de recursos | ST-HU12-F04 | Arista/DO | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 100%
Fin del Sprint 3 |  |  |  |  | 2025-06-06