## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG DEL SPRINT 3
NÚMERO DE SPRINT | ENCARGADOS | DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Sprint 3 |  | 17 días | 2025-05-20 | 2025-06-06
HU09 - Curso |  | 2 días | 2025-05-21 | 2025-05-23
Organización de recursos por curso | Joaquin y Renzo | 1 día | 2025-05-22 | 2025-05-24
Notificacion de publicacion nueva | Joaquin y Renzo | 1 día | 2025-05-23 | 2025-05-25
HU10 - Filtrado |  | 4 días | 2025-05-24 | 2025-05-28
Recursos por mas nuevo | Renzo | 2 días | 2025-05-25 | 2025-05-27
Por Curso | Jorge | 1 día | 2025-05-26 | 2025-05-27
Categorizacion de recurso por curso | Lorenzo | 1 día | 2025-05-27 | 2025-05-28
HU11 - Busqueda |  | 4 días | 2025-05-28 | 2025-05-31
Implementar logica de backend para busqueda | Renzo | 1 día | 2025-05-29 | 2025-05-30
Probar funcionalidad de busqueda | Mauricio y Renzo | 1 día | 2025-05-30 | 31/06/2025
Optimizar rendimiento de busqueda | Jorge | 2 día | 2025-05-31 | 2025-06-02
HU12 - Consultas extra |  | 5 días | 2025-06-01 | 2025-06-06
Estadisticas de uso | Joaquin | 2 días | 2025-06-02 | 2025-06-04
Visualizacion de daots | Jorge y Joaquin | 1 día | 2025-06-03 | 2025-06-04
Consulta de recurso mas visto | Renzo, Mauricio y Lorenzo | 1 día | 2025-06-04 | 2025-06-05
Moderacion de contenido | Joaquin | 1 día | 2025-06-05 | 2025-06-06