## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Proyecto: | Sistema recursos-UTP
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2025-04-12
Fin: | 2025-07-24
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance | Leyenda de roles
Hito 1 - Sprint 1 |  |  |  | 2025-04-12 | 2020-04-30 |  | Jefe de proyecto | JP
HU01 - registro usuario | Product Backlog | ST-PB.DOCX | García/JP | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100% | Arquitecto de software | ARS
Funcionalidad de registro | Project Charter | ST-PC.xlsx | Perez/ARS | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 100% | Testing de Software | TS
Panel de registro | Project Charter | ST-PC.DOCX | Huaman/TS | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 100% | Administrador de base de datos | DBA
Registro diferente según rol | Cronograma del proyecto | ST-CP.XLSX | Arista/DBA | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 100% | Frontend | FE
redirigir a login tras registro | Sprint Backlog Primero | ST-SBP.DOCX | García/FE | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 100% | Backend | BE
HU02 - Inicio de sesion | Documento de Base de Datos | ST-DBD.DOCX | Quispe/BE | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 100% | Analista de software | AS
Funcionalidad login | Documento de Arquitectura de Software | ST-AS.DOCX | Quispe/AS | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 100% | DevOps | DO
panel de login | Primer Prototipo | ST-PP.DOCX | Arista/DO | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 100%
validacion de datos | Iniciar Sesión Turista | ST-HUIST.DOCX | García/JP | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 100%
manejo de errores de autenticacion | Iniciar Sesión Administrador | ST-HUISA.DOCX | Perez/ARS | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 100%
HU03 - Roles | Iniciar Sesión Administrador Organización | ST-HUISAO.DOCX | Huaman/TS | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 100%
redireccionar según el rol | Cerrar Sesion Usuarios | ST-HUCSU.DOCX | Arista/DBA | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 100%
implementar cambio de roles | Registrar Turista | ST-HURT.DOCX | García/FE | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 100%
HU04 - Diferencias de Rol | Registrar Organización | ST-HURO.DOCX | Quispe/BE | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 100%
estudiante descarga recursos | Administrar Servicios | ST-HUAS.DOCX | Quispe/AS | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 100%
docente sube, edita y elimina recursos | - | - | Arista/DO | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100%
admin edita,elimina recursos y tambien usuarios | - | - | Quispe/BE | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100%
Fin del Sprint 1 |  |  |  |  | 2025-05-01
Hito 2 - Sprint 2 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-19
HU05 - Prototipo |  |  | García/JP | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 100%
discutir posible prototipo |  |  | Perez/ARS | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 100%
buscar plataforma de armado | Sprint Backlog Segundo | ST-SBS.DOCX | Huaman/TS | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 100%
armado de prototipo - figma | Segundo Prototipo | ST-SP.DOCX | Arista/DBA | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 100%
HU06 - ClickUp | Registrar, editar organización |  | García/FE | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100%
plataforma para armado de scrum | Registrar, actualizar y/o eliminar producto |  | Quispe/BE | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 100%
asignar roles scrum | Modulo de busqueda |  | Quispe/AS | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 100%
armado de scrum | - |  | Arista/DO | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 100%
HU07 - Landbot | - | - | García/JP | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 100%
emplear landbot | - | - | Perez/ARS | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100%
formulacion de armado de landbot | - | - | Huaman/TS | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100%
emplear IA |  |  | Arista/DBA | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 100%
HU08 - Implementacion Landbot/Figma/Clickup |  |  | García/FE | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 100%
Asignar funciones del Scrum | Sprint Backlog Tercero | ST-SBT.DOCX | Quispe/BE | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 100%
Insertar Landbot | Tercer Prototipo | ST-TP.DOCX | Quispe/AS | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 100%
Acoplar a diseño Figma | Módulo de Interfaz Principal | ST-MIP.DOCX | Arista/DO | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 100%
Fin del Sprint 2 |  |  |  |  | 2025-05-19
Hito 3 - Sprint 3 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-06-05
HU09 - Curso | Módulo de Información de Organizaciones | ST-MIO.DOCX | García/JP | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100%
Organización de recursos por curso | Módulo de Mensajería | ST-MM.DOCX | Perez/ARS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 100%
Notificacion de publicacion nueva | Administrar Usuarios | ST-AU.DOCX | Huaman/TS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 100%
HU10 - Filtrado | - | - | Arista/DBA | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100%
Recursos por mas nuevo |  |  | García/FE | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100%
Por Curso |  |  | Quispe/BE | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 100%
Categorizacion de recurso por curso |  |  | Quispe/AS | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100%
HU11 - Busqueda |  |  | Arista/DO | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100%
Implementar logica de backend para busqueda |  |  | García/JP | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 100%
probar funcionalidad de busqueda |  |  | Perez/ARS | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100%
optimizar rendimiento de busqueda |  |  | Huaman/TS | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100%
HU12 - Consultas extra | - | - | Arista/DBA | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 100%
Estadisticas de uso |  |  | García/FE | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100%
Visualizacion de daots |  |  | Quispe/BE | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100%
consulta de recurso mas visto | - | - | Quispe/AS | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 100%
moderacion de contenido | - | - | Arista/DO | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 100%
Fin del Sprint 3 |  |  |  |  | 2025-06-05